## Minuta Modelo
MINUTA DE REUNIÓN
DATOS DE LA REUNIÓN
| INTERNA |  | FALSE | EXTERNA |  | FALSE
| Fecha de la reunión |  | Lugar de la reunón
Motivo de la Reunión
| Minuta elabora por |  |  |  | Fecha
CONVOCADOS
| Nombre y apellido | Rol |  | Organización |  | Asistencia
| Burgos, Betiana | Comunicador Principal |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | FALSE
| Estrada, Diego | Analista de Datos |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | FALSE
| Fernández, Ana María | Diseñadora de Visualización |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | FALSE
| González Sardi, Iara | Lider de Proyecto |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | FALSE
| Lapa. Germán | Especialista Técnico |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
TEMAS TRATADOS
Nº | Tema |  |  |  | Planteado por |  | Resuelto(SI/NO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ACUERDOS
Nº | Acuerdo |  |  |  | Responsable
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ACCIONES/TAREAS
Nº | Acciones/tareas |  |  |  | Responsable | Fecha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Próxima reunión
Motivo
| Fecha |  | Hora |  | Lugar
GUARDAR
LIMPIAR

## Minuta Interna 1510
MINUTA DE REUNIÓN
DATOS DE LA REUNIÓN
| INTERNA |  | TRUE | EXTERNA |  | FALSE
| Fecha de la reunión | 2024-10-15 | Lugar de la reunón |  | Jitsi
| Motivo de la Reunión | Distribución de Tareas Sprint 2
| Minuta elabora por | González Sardi, Iara |  |  | Fecha | 2024-10-15
CONVOCADOS
| Nombre y apellido | Rol |  | Organización |  | Asistencia
| Burgos, Betiana | Comunicador Principal |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| Estrada, Diego | Analista de Datos |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| Fernández, Ana María | Diseñadora de Visualización |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| González Sardi, Iara | Lider de Proyecto |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| Lapa. Germán | Especialista Técnico |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
TEMAS TRATADOS
Nº | Tema |  |  |  | Planteado por |  | Resuelto(SI/NO)
1. | Descripción y desglose del SPRINT 2 |  |  |  | González Sardi, Iara |  | FINALIZADO
2. | Utilización de Jupiter para Documentar |  |  |  | Estrada, Diego |  | FINALIZADO
3. | Utilización de Colab |  |  |  | Estrada, Diego |  | PROCESO
4. | Pedido de Manual de Marcas |  |  |  | Burgos, Betiana |  | PENDIENTE
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ACUERDOS
Nº | Acuerdo |  |  |  | Responsable
1. | Unificar y limpiar la base de datos, colocar observaciones en Docs. |  |  |  | Todos los integrantes
2. | Determinar hallazgos |  |  |  | Todos los integrantes
3. | Determinar visualizaciones de interés |  |  |  | Todos los integrantes
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ACCIONES/TAREAS
Nº | Acciones/tareas |  |  |  | Responsable | Fecha
1. | Unificar y limpiar la base de datos, colocar observaciones en Docs. |  |  |  | Todos los integrantes | 2024-10-19
2. | Determinar hallazgos |  |  |  | Todos los integrantes | 2024-10-19
3. | Determinar visualizaciones de interés |  |  |  | Todos los integrantes | 2024-10-19
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Próxima reunión
| Motivo | Avance en las tareas del SPRINT 2
| Fecha | 2024-10-19 | Hora | 14:00 | Lugar | Jitsi
GUARDAR
LIMPIAR

## Minuta Interna 1110
MINUTA DE REUNIÓN
DATOS DE LA REUNIÓN
| INTERNA |  | TRUE | EXTERNA |  | FALSE
| Fecha de la reunión | 2024-10-11 | Lugar de la reunón |  | Jitsi
| Motivo de la Reunión | Confección del gráfico de Gannt, modificaciones en Trello, conclusión de distintos documentos.
| Minuta elabora por | Fernández, Ana María |  |  | Fecha | 2024-10-12
CONVOCADOS
| Nombre y apellido | Rol |  | Organización |  | Asistencia
| Burgos, Betiana | Comunicador Principal |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| Estrada, Diego | Analista de Datos |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| Fernández, Ana María | Diseñadora de Visualización |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| González Sardi, Iara | Lider de Proyecto |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| Lapa. Germán | Especialista Técnico |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
TEMAS TRATADOS
Nº | Tema |  |  |  | Planteado por |  | Resuelto(SI/NO)
1. | * Diagrama de gantt - Trello & Drive |  |  |  | González Sardi, Iara |  | FINALIZADO
2. | * Herramientas de uso - Trello & Drive |  |  |  | Burgos, Betiana |  | FINALIZADO
3. | * Organigrama de roles - Trello & Drive |  |  |  | Estrada, Diego |  | PROCESO
4. | * Estructura visual del Tablero |  |  |  | Fernández, Ana María |  | PROCESO
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ACUERDOS
Nº | Acuerdo |  |  |  | Responsable
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ACCIONES/TAREAS
Nº | Acciones/tareas |  |  |  | Responsable | Fecha
1. | El diseño del proyecto se llevara a cabo bajo los estándares del manual de marca, actualizado recientemente, mientras se espera la entrega oficial del mismo. Realizamos la búsqueda en internet para ir realizando los bocetos y prueba de color, en los diversos aplicativos. |  |  |  | Fernández, Ana María | 2024-10-19
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Próxima reunión
| Motivo | Completar futuras correcciones del Sprit 1 y continuar con el Sprint 2
| Fecha | 2024-10-11 | Hora | 8:52 | Lugar | Jitsi
GUARDAR
LIMPIAR

## Minuta Externa 1110
MINUTA DE REUNIÓN
DATOS DE LA REUNIÓN
| INTERNA |  | FALSE | EXTERNA |  | TRUE
| Fecha de la reunión | 2024-10-11 | Lugar de la reunón |  | Meet
| Motivo de la Reunión | Reunión con el cliente
| Minuta elabora por | Fernández, Ana María |  |  | Fecha | 2024-10-11
CONVOCADOS
| Nombre y apellido | Rol |  | Organización |  | Asistencia
| Burgos, Betiana | Comunicador Principal |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| Estrada, Diego | Analista de Datos |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | FALSE
| Fernández, Ana María | Diseñadora de Visualización |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| González Sardi, Iara | Lider de Proyecto |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| Lapa. Germán | Especialista Técnico |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
TEMAS TRATADOS
Nº | Tema |  |  |  | Planteado por |  | Resuelto(SI/NO)
1. | Solicitud del nuevo manual de marca o imagen corporativa |  |  |  | Fernández, Ana María |  | PROCESO
2. | Consulta sobre datos y conceptos referidos a las variables de los pasajeros (INFOA, SUBLOQUE). Diferencia entre pasajeros y asientos. |  |  |  | González Sardi, Iara |  | FINALIZADO
3. | Creación del grupo de WhatsApp con el cliente SEBASTIAN NOVARA, ademas de mantener el contacto vía Email. | [5 empty] | FINALIZADO
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ACUERDOS
Nº | Acuerdo |  |  |  | Responsable
1. | Coordinar una reunión de modo presencial con el cliente, después de su licencia. |  |  |  | Burgos, Betiana
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ACCIONES/TAREAS
Nº | Acciones/tareas |  |  |  | Responsable | Fecha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Próxima reunión
| Motivo | Confección del gráfico de Gannt, modificaciones en Trello, conclusión de distintos documentos.
| Fecha | 2024-10-11 | Hora | 8:52 | Lugar | Jitsi
GUARDAR
LIMPIAR

## Minuta 1010
MINUTA DE REUNIÓN
DATOS DE LA REUNIÓN
| INTERNA |  | TRUE | EXTERNA |  | FALSE
| Fecha de la reunión | 2024-10-10 | Lugar de la reunón |  | Jitsi
| Motivo de la Reunión | Preparativos Reunión Cliente
| Minuta elabora por | González Sardi, Iara |  |  | Fecha | 2024-10-10
CONVOCADOS
| Nombre y apellido | Rol |  | Organización |  | Asistencia
| Burgos, Betiana | Comunicador Principal |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| Estrada, Diego | Analista de Datos |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| Fernández, Ana María | Diseñadora de Visualización |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| González Sardi, Iara | Lider de Proyecto |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| Lapa. Germán | Especialista Técnico |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
TEMAS TRATADOS
Nº | Tema |  |  |  | Planteado por |  | Resuelto(SI/NO)
1. | Modificación Trello |  |  |  | Estrada, Diego |  | PROCESO
2. | Gantt. Herramient Team. |  |  |  | Estrada, Diego |  | FINALIZADO
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ACUERDOS
Nº | Acuerdo |  |  |  | Responsable
1. | Modificación Técnica Trello |  |  |  | Lapa. Germán
2. | Modificación Diseño |  |  |  | Fernández, Ana María
3. | Presentanción Análisis Exploratorio |  |  |  | González Sardi, Iara
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ACCIONES/TAREAS
Nº | Acciones/tareas |  |  |  | Responsable | Fecha
1. | Creación de fichero en GitHub |  |  |  | Estrada, Diego | 2024-10-13
2. | Modificación Técnica Trello |  |  |  | Lapa. Germán | 2024-10-12
3. | Modificación Diseño |  |  |  | Fernández, Ana María | 2024-10-12
4. | Presentanción Análisis Exploratorio |  |  |  | González Sardi, Iara | 2024-10-10
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Próxima reunión
| Motivo | Reunión con el Cliente
| Fecha | 2024-10-11 | Hora | 8:00 | Lugar | Meet
GUARDAR
LIMPIAR

## Minuta 810
MINUTA DE REUNIÓN
DATOS DE LA REUNIÓN
| INTERNA |  | TRUE | EXTERNA |  | FALSE
| Fecha de la reunión | 2024-10-08 | Lugar de la reunón |  | Jitsi
| Motivo de la Reunión | SPRINT 1
| Minuta elabora por | Fernández, Ana María |  |  | Fecha | 2024-10-08
CONVOCADOS
| Nombre y apellido | Rol |  | Organización |  | Asistencia
| Burgos, Betiana | Comunicadora Principal |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| Estrada, Diego | Analista de Datos |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| Fernández, Ana María | Diseñadora de Visualización |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| González Sardi, Iara | Lider de Proyecto |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| Lapa. Germán | Especialista Técnico |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
TEMAS TRATADOS
Nº | Tema |  |  |  | Planteado por |  | Resuelto(SI/NO)
1. | Creación del Gráfico de Gantt |  |  |  | Todos los integrantes |  | FINALIZADO
2. | Carta de Presentación |  |  |  | Lapa. Germán |  | FINALIZADO
3. | Herramientas a utilizar |  |  |  | Estrada, Diego |  | FINALIZADO
4. | Elaboración del Diccionario de datos |  |  |  | Estrada, Diego |  | FINALIZADO
5. | Análisis exploratorio de datos |  |  |  | Estrada, Diego |  | PROCESO
6.
7.
8.
9.
10.
ACUERDOS
Nº | Acuerdo |  |  |  | Responsable
1. | Revisión gral. de la primer parte asesorados por el Profesor BOGARIN Horacio |  |  |  | Todos los integrantes
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ACCIONES/TAREAS
Nº | Acciones/tareas |  |  |  | Responsable | Fecha
1. | CRONOGRAMA PROTOTIPO EN SPRINT |  |  |  | González Sardi, Iara | 2024-10-12
2. | Coordinar reunión con el representante de Aerlineas 2000 y solicitarle el manual de Marca |  |  |  | Burgos, Betiana | 2024-10-09
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Próxima reunión
| Motivo | Recopilar información teniendo en cuenta el periodo contextual histórico, temporadas, previajes.
| Fecha | 2024-10-12 | Hora | 14:00 | Lugar | Jitsi
GUARDAR
LIMPIAR

## Minuta 510
MINUTA DE REUNIÓN
DATOS DE LA REUNIÓN
| INTERNA |  | TRUE | EXTERNA |  | FALSE
| Fecha de la reunión | 2024-10-05 | Lugar de la reunón |  | Meet
| Motivo de la Reunión | SPRINT 1
| Minuta elabora por | González Sardi, Iara |  |  | Fecha | 2024-10-06
CONVOCADOS
| Nombre y apellido | Rol |  | Organización |  | Asistencia
| Burgos, Betiana | Coordinadora de Recursos |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| Estrada, Diego | Analista de Datos |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| Fernández, Ana María | Diseñadora de Visualización |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| González Sardi, Iara | Lider de Proyecto |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
| Lapa. Germán | Especialista Técnico |  | Aeropuertos Argentina 2000 |  | TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
TEMAS TRATADOS
Nº | Tema |  |  |  | Planteado por |  | Resuelto(SI/NO)
1. | Definición de Roles |  |  |  | González Sardi, Iara |  | SI
2. | Documentanción de presentación |  |  |  | Burgos, Betiana |  | NO
3. | Herramientas a utilizar |  |  |  | Estrada, Diego |  | NO
4. | Manual de Diseño Gráfico |  |  |  | Fernández, Ana María |  | NO
5. | Utilización de Discord como medio de comunicación |  |  |  | Lapa. Germán |  | SI
6.
7.
8.
9.
10.
ACUERDOS
Nº | Acuerdo |  |  |  | Responsable
1. | Definición de Roles |  |  |  | Todos los integrantes
2. | Utilización de Discord como medio de comunicación |  |  |  | Lapa. Germán
3. | Confección del SPRINT 1 y distribución de tareas |  |  |  | Todos los integrantes
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ACCIONES/TAREAS
Nº | Acciones/tareas |  |  |  | Responsable | Fecha
1. | Búsqueda de herramientas a utilizar |  |  |  | Todos los integrantes | 2024-10-08
2. | Confección de la documentación de presentanción |  |  |  | González Sardi, Iara | 2024-10-08
3. | Solicitud de Manual de Diseño Gráfico y adaptación al Trello |  |  |  | Fernández, Ana María | 2024-10-13
4. | Lectura de la db |  |  |  | Todos los integrantes | 2024-10-08
5. | Revisión del diccionario de datos |  |  |  | Todos los integrantes | 2024-10-08
6.
7.
8.
9.
10.
Próxima reunión
| Motivo | Verificación de tareas pendientes
| Fecha | 2024-10-08 | Hora | 19:30 | Lugar | Meet

## Listas (hidden)
Nombres | Roles | Lugar de Reunón | PENDIENTE
Burgos, Betiana | Comunicador Principal | Meet | PROCESO
Estrada, Diego | Comunicador Suplente | Jitsi | FINALIZADO
Fernández, Ana María | Especialista Técnico | Team
González Sardi, Iara | Coordinadora de Recursos | Discord
Lapa. Germán | Analista de Datos | Presencial
Todos los integrantes | Diseñadora de Visualización
Lider de Proyecto
Comunicadora Principal
Comunicadora Suplente