## Proyecto Tienda
| Tablero de brigadistas | [5 empty] | Inicio: | [7 empty] | 2024-09-01 | [14 empty] | Fundación Mirgor
[7 empty] | Fin: | [8 empty] | 2024-10-18
| Descripción: | Mejorar gestion visual del tablero |  |  |  |  | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14
| Tareas | Responsables | Avances | Inicio | Fin | time axis 2024-08-26 to 2024-10-20
 | time axis 2024-08-26 to 2024-10-20
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Diseño y planificación
| Revisión proyecto, propuestas de mejoras | Diego Estrada Agustin Viera Guillermo Cacamo Facundo Casas | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 3
| Definir Objetivos Y alncaces | Diego Estrada | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 5
| Definir Casos de Uso | Guillermo Carcamos | 100% | 2024-09-02 | 2024-09-06
| Estrategia de analisis de caso de uso | Guillermo Carcamos | 100% | 2024-09-07 | 2024-09-12
| Listar requerimientos 1 y 2 | Diego Estrada Agustin Viera Guillermo Cacamo Facundo Casas | 90% | 2024-09-05 | 2024-09-30
| Diagramar maquina de estados | Facundo Casas | 100% | 2024-09-09 | 2024-09-14
| Aspectos pedagogicos | Facundo Casas | 100% | 2024-09-14 | 2024-09-25
| Diseñar Story Boars | Agustin Viera | 20% | 2024-09-09 | 2024-10-11
Diseño preliminar del tablero modular
| Construcción de la matriz de brigadistas con fotos y LEDs | Agustin Viera | 20% | 2024-09-14 | 2024-10-11 | 28
| Diseño de estado de LEDs RGB (Estados: Azul y Verde parpadeante) | Facundo Casas | 30% | 2024-09-14 | 2024-10-11 | 28
| Integracion de lectores RFID - Programacion | Diego Estrada | 40% | 2024-09-14 | 2024-10-11
| Configuración de la red WiFi entre tableros | Guillermo Carcamos | 20% | 2024-09-10 | 2024-10-11 | 32
| Programacion de Arduino | Diego Estrada | 2% | 2024-09-20 | 2024-10-11
| Instructivo de Uso, entrenamiento de personal | Facundo Casas | 1% | 2024-09-20 | 2024-10-11
| Sincronizar tableros (Esclavos y Master) | Facundo Casas | 20% | 2024-09-25 | 2024-10-11
| Diseño de maqueta, tablero de brigadista | Agustin Viera | 1% | 2024-09-25 | 2024-10-11 | 17
Cierre de proyecto
| Unificar documentacion con todos lo detallado | Guillermo Carcamos | 70% | 2024-09-25 | 2024-10-17
| Realizar prueban de funcionalidad Maqueta | Agustin Viera | 1% | 2024-09-25 | 2024-10-17
| Cierre de tablero en Trello, tareas finalizadas | Diego Estrada | 40% | 2024-09-25 | 2024-10-17
| Sicronizar, tableros, wifi, lectores RFID | Facundo Casas | 1% | 2024-09-25 | 2024-10-17
Formulas:
Inicio: = [Inicio:, row below]